## Wykres Gantta
Zadanie | Start | Koniec | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05
Analiza projektu | 2026-05-01 | 2026-05-02
Projekt UI/UX | 2026-05-03 | 2026-05-04
Implementacja Canvas | 2026-05-05 | 2026-05-05
Renderowanie labiryntu | 2026-05-06 | 2026-05-07
Sterowanie graczem | 2026-05-08 | 2026-05-08
Kolizje i ruch | 2026-05-09 | 2026-05-10
Przeciwnicy | 2026-05-11 | 2026-05-12
Pułapki i lawa | 2026-05-13 | 2026-05-13
System zagadek | 2026-05-14 | 2026-05-15
Klucze i drzwi | 2026-05-16 | 2026-05-16
HUD i GUI | 2026-05-17 | 2026-05-18
Menu i ustawienia | 2026-05-19 | 2026-05-19
Level Select | 2026-05-20 | 2026-05-20
Level Complete Screen | 2026-05-21 | 2026-05-21
Dźwięki | 2026-05-22 | 2026-05-22
Responsywność | 2026-05-23 | 2026-05-24
Testy kolizji | 2026-05-25 | 2026-05-25
Testy zagadek | 2026-05-26 | 2026-05-26
Bugfixing | 2026-05-27 | 2026-05-28
Dokumentacja techniczna | 2026-05-29 | 2026-05-30