## Ostateczny Wykres Gantta
Zadanie | Start | Koniec | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06
Inicjalizacja projektu i README | 2026-04-10 | 2026-04-10
Szkielet HTML i Canvas | 2026-04-23 | 2026-04-23
Labirynt i ruch gracza | 2026-04-23 | 2026-04-24
Interfejs i HUD | 2026-04-25 | 2026-04-26
Przedmioty, HP i meta | 2026-04-25 | 2026-04-26
System Game Over i poziomów | 2026-05-03 | 2026-05-04
Pułapki i przeciwnicy | 2026-05-04 | 2026-05-04
Klucze i drzwi | 2026-05-04 | 2026-05-04
Dokumentacja techniczna | 2026-05-15 | 2026-05-15
Mapa 2 i 3 | 2026-05-16 | 2026-05-16
Mapa 4 | 2026-05-17 | 2026-05-17
Animacje i grafiki | 2026-05-17 | 2026-06-06
GUI, Level Select i ekran końcowy | 2026-05-17 | 2026-05-31
Tłumaczenia i lokalizacja | 2026-05-18 | 2026-05-30
Testy i poprawki | 2026-05-22 | 2026-06-07
Optymalizacja i refaktoryzacja | 2026-06-06 | 2026-06-07
Finalizacja projektu | 2026-06-07 | 2026-06-07